## Resumo
PLANILHA RESUMO DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS
|  | MÊS BASE | SINAPI | jan/24
|  |  | EMOP | jan/24
|  | REV 2 | BDI: | 27.39%
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA SEDE DO MÉIER
ORÇAMENTO
Item | Descrição |  |  | V.total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 20616.85
2 | CANTEIRO DE OBRA, EMISSÃO DO CA, CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO LOCAL |  |  | 13146.86
3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO |  |  | 15972.77
4 | SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS |  |  | 137141.38
5 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | 22901.52
6 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  | 35220.62
|  |  | TOTAL | 245000
___________________________________________ Felipe de Santana Amaral Sócio RG: 20.556.000-6 CPF: 113.779.617-02 licitacao@fireguard.eng.br

## Sintético
PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS
PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS | [5 empty] | MÊS BASE | SINAPI | jan/24
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA SEDE DO MÉIER | [6 empty] | EMOP | jan/24
[6 empty] | REV 2 | BDI: | 27.39%
ORÇAMENTO
Item | Codigo | CADASTRO | Descrição | Unidade | Qdt | v.unit | V.total | V.total COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 16183.92 | 20616.85
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 30.6514 | 16183.92 | 20616.85
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA, EMISSÃO DO CA, CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO LOCAL |  |  |  | 10320.09 | 13146.86
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 89.3239 | 8575.09 | 10923.89
2.2 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3 | 187.5235 | 562.57 | 716.66
2.3 | 05.001.0173-A | EMOP | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 12.2174 | 30.4104 | 371.54 | 473.31
2.4 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 3 | 270.2979 | 810.89 | 1033
3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO |  |  |  | 12538.39 | 15972.77
3.1 | 17.040.0050-A | EMOP | PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 | UN | 23 | 28.6499 | 658.95 | 839.44
3.2 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 | 198.4008 | 1190.4 | 1516.46
3.3 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 17 | 628.767 | 10689.04 | 13616.87
4 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS |  |  |  | 107653.94 | 137141.38
4.1 | 18.033.0018-A | EMOP | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 11126.8983 | 11126.9 | 14174.66
4.2 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 1516.043 | 7580.22 | 9656.51
4.3 | 101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 282.9672 | 1414.84 | 1802.38
4.4 | 101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2722.0199 | 2722.02 | 3467.61
4.5 | 92362 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 173.4189 | 165.7584 | 28745.64 | 36619.35
4.6 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 33 | 106.8868 | 3527.27 | 4493.42
4.7 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 87.4115 | 21.7441 | 1900.69 | 2421.31
4.8 | 15.045.0121-A | EMOP | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" | M | 78 | 111.1413 | 8669.03 | 11043.56
4.9 | 05.001.0616-A | EMOP | FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM | UN | 2 | 58.2324 | 116.46 | 148.36
4.10 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14 | 15.6872 | 219.62 | 279.78
4.11 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 25 | 6.5704 | 164.26 | 209.25
4.12 | 03.001.0098-A | EMOP | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO DE AGUA POTAVEL | M | 104 | 6.4656 | 672.42 | 856.6
4.13 | 10731 | SINAPI | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | 15 | 30.0017 | 450.03 | 573.3
4.14 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 10 | 124.0516 | 1240.52 | 1580.31
4.15 | 101867 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 14 | 33.6065 | 470.49 | 599.36
4.16 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7.8 | 560.5481 | 4372.28 | 5569.89
4.17 | 17.013.0030-A | EMOP | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 78 | 95.2341 | 7428.26 | 9462.93
4.18 | COMP1 | COMPOSIÇÃ O | MATERIAIS DIVERSOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | VB | 1 | 26832.99 | 26832.99 | 34182.8
5 |  |  | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 17977.35 | 22901.52
5.1 | 05.054.0102-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN | 3 | 30.1589 | 90.48 | 115.26
5.2 | 05.054.0103-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 7.9222 | 63.38 | 80.74
5.3 | 05.054.0104-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41 | 8.8339 | 362.19 | 461.4
5.4 | 05.054.0105-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32 | 7.1363 | 228.36 | 290.91
5.5 | 05.054.0110-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 36.7816 | 147.13 | 187.43
5.6 | 05.054.0120-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 10.7725 | 10.77 | 13.72
5.7 | 05.054.0130-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 8.9387 | 8.94 | 11.39
5.8 | 18.027.0040-A | EMOP | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 37 | 52.144 | 1929.33 | 2457.79
5.9 | 15.034.0010-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 100 | 10.7201 | 1072.01 | 1365.64
5.10 | 15.018.0015-A | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100 | 14.807 | 1480.7 | 1886.28
5.11 | 15.045.0011-A | EMOP | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 100 | 8.1423 | 814.23 | 1037.26
5.12 | 15.003.0391-A | EMOP | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 150 | 6.5494 | 982.42 | 1251.51
5.13 | 15.003.0202-A | EMOP | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 30 | 10.1123 | 303.37 | 386.47
5.14 | 15.015.0250-A | EMOP | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 37 | 241.8891 | 8949.9 | 11401.36
5.15 | 15.008.0080-A | EMOP | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 800 | 1.9177 | 1534.14 | 1954.36
6 |  |  | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  | 27647.65 | 35220.62
6.1 | 18.038.0038-A | EMOP | DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS | UN | 1 | 3728.9253 | 3728.93 | 4750.32
6.2 | 18.038.0045-A | EMOP | ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 72.5468 | 580.37 | 739.34
6.3 | 18.038.0030-A | EMOP | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 46 | 47.6066 | 2189.9 | 2789.73
6.4 | 2001 | COTAÇÃO | SINALIZADOR SONORO SIRENE ELETROMECÂNICA CONTÍNUO 123db 220V ALUMÍNIO EF101 ENGESIG | UN | 5 | 929.8002 | 4649 | 5922.41
6.5 | 2002 | COTAÇÃO | FONTE UNIVERSAL 8 CONECTORES 12 - 24V / 120W | UN | 1 | 74.5064 | 74.51 | 94.92
6.6 | 15.018.0015-A | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 150 | 14.807 | 2221.05 | 2829.42
6.7 | 2003 | COTAÇÃO | CABO BLINDADO 2X1,5MM² PARA ALARME DE INCÊNCIO | M | 450 | 5.5749 | 2508.7 | 3195.86
6.8 | 15.008.0080-A | EMOP | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2700 | 1.9177 | 5177.72 | 6595.95
6.9 | 15.034.0010-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 200 | 10.7201 | 2144.02 | 2731.29
6.10 | 15.045.0011-A | EMOP | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 200 | 8.1423 | 1628.45 | 2074.5
6.11 | 15.003.0391-A | EMOP | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 250 | 6.5494 | 1637.36 | 2085.85
6.12 | 15.003.0202-A | EMOP | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 20 | 10.1123 | 202.25 | 257.65
6.13 | 2004 | COTAÇÃO | ADAPTADOR UNIDUTS MÚLTIPLO 3/4" | UN | 300 | 3.018 | 905.39 | 1153.38
[6 empty] | Valor total | 192321.34 | 245000
___________________________________________ Felipe de Santana Amaral Sócio RG: 20.556.000-6 CPF: 113.779.617-02 licitacao@fireguard.eng.br
___________________________________________ Felipe de Santana Amaral Sócio RG: 20.556.000-6 CPF: 113.779.617-02 licitacao@fireguard.eng.br

## CPUS
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.1. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.8537 | 0.8537
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92084 | 0.92084
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.067145 | 0.067145
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.028776 | 0.028776
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 25.563 | 25.563
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.62349 | 0.62349
|  |  |  | VALOR: |  | 28.057
2.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.50838 | 0.50838
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.92084 | 0.92084
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.0095921 | 0.0095921
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.028776 | 0.028776
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 78.9624 | 78.9624
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.3333 | 1.3333
|  |  |  | VALOR: |  | 81.7633
2.2. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (M2)
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 171.6512 | 171.6512
|  |  |  | VALOR: |  | 171.6512
2.3. 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 2.35 | 11.501 | 27.838
|  |  |  | VALOR: |  | 27.8364
2.4. 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (UN)
10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | EMOP | UN | 1 | 240.3116 | 240.3116
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.6 | 11.501 | 7.1076
|  |  |  | VALOR: |  | 247.4194
3.1. 17.040.0050-A PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 (UN)
06029 | FITA CREPE, EM ROLO DE 25MMX50,00M | EMOP | UN | 0.22 | 5.5155 | 1.2134
02992 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL, P/2 ANOS DE DURACAO, EM BALDES DE 18 LITROS | EMOP | UN | 0.0122 | 318.171 | 3.8816
20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.95 | 15.9038 | 15.5618
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.47 | 11.501 | 5.5676
|  |  |  | VALOR: |  | 26.2249
3.2. 101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.54675 | 1.0935
00010886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | SINAPI | UN | 1 | 162.2125 | 162.2125
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 17.7934 | 8.1341
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 22.2441 | 10.1677
|  |  |  | VALOR: |  | 181.6078
3.3. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.54675 | 1.0935
00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 556.1517 | 556.1517
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 17.7934 | 8.1341
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 22.2441 | 10.1677
|  |  |  | VALOR: |  | 575.547
4.1. 18.033.0018-A SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
00862 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, DE 05,0CV-220/380V | EMOP | UN | 2 | 3039.535 | 6079.07
02409 | CHAVE BLINDADA, TRIPOLAR, DE 030AX250V | EMOP | UN | 1 | 227.9666 | 227.9666
00204 | CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 3/4" | EMOP | M | 4 | 5.1126 | 20.4504
00284 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 04,0MM2 | EMOP | M | 20 | 1.7362 | 34.7235
07058 | MANOMETRO, DE 0 A 150 PSI (14KG/CM2) | EMOP | UN | 1 | 50.2819 | 50.2819
14192 | PRESSOSTATO 20/40 PSI | EMOP | UN | 1 | 78.9049 | 78.9049
14664 | QUADRO DE COMANDO PARA SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE INCENDIOPARA DUAS BOMBAS DE 5,00CV-250V, DE 30 A 50A | EMOP | UN | 1 | 678.0965 | 678.0965
05826 | REGISTRO DE ESFERA, DE 1/2" | EMOP | UN | 1 | 7.6929 | 7.6929
00707 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOSOS LADOS, DE 2.1/2" | EMOP | UN | 5 | 225.0026 | 1125.013
00147 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1/2" | EMOP | M | 1.2 | 13.4961 | 16.1954
00196 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" | EMOP | M | 5.5 | 63.2793 | 348.0361
05834 | VALVULA DE RETENCAO DE PE, EM METAL, DE 2.1/2" | EMOP | UN | 1 | 148.2751 | 148.2751
04739 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, DE 2.1/2" | EMOP | UN | 1 | 277.5003 | 277.5003
14667 | VASO DE EXPANSAO PARA AGUA FRIA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS | EMOP | UN | 1 | 231.1895 | 231.1895
20039 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 16.1 | 15.9038 | 263.7319
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 6.9 | 15.9038 | 113.0279
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 12 | 15.9038 | 196.5704
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 20 | 11.501 | 236.9199
11.001.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | EMOP | M3 | 0.2 | 257.2513 | 51.4503
|  |  |  | VALOR: |  | 10185.0964
4.2. 101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
00010899 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 1 | 68.8811 | 68.8811
00010521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | SINAPI | UN | 1 | 202.6433 | 202.6433
00020971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 1 | 14.9637 | 14.9637
00037555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 1 | 224.6189 | 224.6189
00021034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | SINAPI | UN | 1 | 502.9442 | 502.9442
00010904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | SINAPI | UN | 1 | 157.2342 | 157.2342
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9053 | 17.7934 | 33.8986
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9053 | 22.2441 | 42.378
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.294 | 476.7385 | 140.1602
|  |  |  | VALOR: |  | 1387.7222
4.3. 101915 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
00021029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | SINAPI | UN | 1 | 253.3569 | 253.3569
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1416 | 17.7934 | 2.5131
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1416 | 22.2441 | 3.1462
|  |  |  | VALOR: |  | 259.0163
4.4. 101916 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.1661 | 8.5082 | 1.41
00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.0394 | 34.7715 | 1.3621
00010924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | SINAPI | UN | 1 | 2311.1566 | 2311.1566
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.4385 | 17.7934 | 78.972
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.4385 | 22.2441 | 98.7222
|  |  |  | VALOR: |  | 2491.6229
4.5. 92362 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)
00021147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | SINAPI | M | 1.039 | 137.9156 | 143.2872
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 17.7934 | 2.3117
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 22.2441 | 2.8872
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 24.9395 | 3.2421
|  |  |  | VALOR: |  | 151.7283
4.6. 92368 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)
00007694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 83.5475 | 86.7992
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.276 | 17.7934 | 4.9016
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.276 | 22.2441 | 6.139
|  |  |  | VALOR: |  | 97.8397
4.7. 100741 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.062 | 15.1076 | 0.93044
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.2067 | 33.2943 | 6.8776
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5266 | 22.9827 | 12.0957
|  |  |  | VALOR: |  | 19.9037
4.8. 15.045.0121-A ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" (M)
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 2.5 | 15.9038 | 40.9522
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 5 | 11.501 | 59.23
07.002.0025-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO | EMOP | M3 | 0.005 | 310.3438 | 1.5517
|  |  |  | VALOR: |  | 101.7341
4.9. 05.001.0616-A FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM (UN)
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 4.5 | 11.501 | 53.3069
|  |  |  | VALOR: |  | 53.3035
4.10. 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4815 | 22.1099 | 10.6377
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2113 | 17.6207 | 3.7217
|  |  |  | VALOR: |  | 14.3594
4.11. 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.0603 | 23.0115 | 1.3813
102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.0788 | 24.7669 | 1.9472
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0323 | 24.1434 | 0.77696
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1085 | 17.6207 | 1.9088
|  |  |  | VALOR: |  | 6.0143
4.12. 03.001.0098-A ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO DE AGUA POTAVEL (M)
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 11.501 | 5.9229
|  |  |  | VALOR: |  | 5.9183
4.13. 00010731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM (M2)
00010731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | SINAPI | M2 | 1 | 27.4623 | 27.4623
|  |  |  | VALOR: |  | 27.4623
4.14. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 1.6882 | 15.405
00038195 | PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.069 | 76.8905 | 82.195
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 3.223 | 0.45083
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5203 | 24.1434 | 12.5561
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1674 | 17.6207 | 2.9448
|  |  |  | VALOR: |  | 113.5516
4.15. 101867 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.1497 | 0.43165 | 0.057553
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0041 | 6.3884 | 0.019184
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0568 | 65.2265 | 3.7026
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0064 | 63.615 | 0.40287
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3076 | 22.1099 | 6.8008
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3076 | 17.6207 | 5.4196
97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1 | 14.3594 | 14.3594
|  |  |  | VALOR: |  | 30.762
4.16. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0213 | 5.0167 | 0.10551
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.2994 | 13.688 | 4.0958
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.125 | 2.8776 | 8.9878
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.5 | 1.9856 | 4.9591
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6268 | 22.2921 | 36.2583
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4149 | 22.9252 | 32.431
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.0417 | 17.6207 | 53.5912
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.2315 | 302.6221 | 372.6734
|  |  |  | VALOR: |  | 513.1022
4.17. 17.013.0030-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)
00324 | LIXA P/MADEIRA Nº100 | EMOP | UN | 0.5 | 0.43165 | 0.21582
07416 | TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES | EMOP | KG | 0.27 | 293.97 | 79.3719
20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.34 | 15.9038 | 5.5695
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.17 | 11.501 | 2.0138
|  |  |  | VALOR: |  | 87.1733
4.18. COMP1 MATERIAIS DIVERSOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (VB)
COMP1 | MATERIAIS DIVERSOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | COMPOSIÇÃ O | VB | 1 | 26832.99 | 26832.99
|  |  |  | VALOR: |  | 26832.99
5.1. 05.054.0102-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN)
14732 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/SAIDA EMERGENCIA,PVC ANTICHAMA,(20X40)CM,ABNT NBR 16820 | EMOP | UN | 1 | 24.3256 | 24.3256
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 15.9038 | 3.2761
|  |  |  | VALOR: |  | 27.6062
5.2. 05.054.0103-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
14733 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/INDICACAO NUM.PAVIM.,PVC ANTICHAMA,(10X10)CM,ABNT NBR 16820 | EMOP | UN | 1 | 3.9711 | 3.9711
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 15.9038 | 3.2761
|  |  |  | VALOR: |  | 7.2517
5.3. 05.054.0104-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
14734 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/INDICACAO ROTA FUGA,PVC ANTICHAMA,(7X28)CM, ABNT NBR 16820 | EMOP | UN | 1 | 4.8057 | 4.8057
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 15.9038 | 3.2761
|  |  |  | VALOR: |  | 8.0862
5.4. 05.054.0105-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
14719 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CINCENDIO,P/EQUIP.COMBATE INCEND. E ALARME,PVC ANTICHAMA,(15X15)CM,ABNT NBR 16820 | EMOP | UN | 1 | 3.2517 | 3.2517
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 15.9038 | 3.2761
|  |  |  | VALOR: |  | 6.5322
5.5. 05.054.0110-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
14720 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME,PVC ANTICHAMA,(30X30)CM,ABNT NBR 16820 | EMOP | UN | 1 | 30.3879 | 30.3879
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 15.9038 | 3.2761
|  |  |  | VALOR: |  | 33.6684
5.6. 05.054.0120-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
14736 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,PVC ANTIC.,FORMA CIRC.,DIAMETRO 20CM,ABNT NBR 16820 | EMOP | UN | 1 | 6.5802 | 6.5802
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 15.9038 | 3.2761
|  |  |  | VALOR: |  | 9.8607
5.7. 05.054.0130-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
14737 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,BASE 20CM,ABNT NBR 16820 | EMOP | UN | 1 | 4.9016 | 4.9016
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.2 | 15.9038 | 3.2761
|  |  |  | VALOR: |  | 8.1821
5.8. 18.027.0040-A LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
13174 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA C/BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED | EMOP | UN | 1 | 33.6204 | 33.6204
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 15.9038 | 8.1904
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 11.501 | 5.9229
|  |  |  | VALOR: |  | 47.7304
5.9. 15.034.0010-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)
04000 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO,NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 3/4" | EMOP | UN | 0.35 | 16.7575 | 5.8651
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.14 | 15.9038 | 2.2933
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.14 | 11.501 | 1.6584
|  |  |  | VALOR: |  | 9.8127
5.10. 15.018.0015-A CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
05581 | CONDULETE DE ALUMINIO SILICIO, TIPO B, DE 3/4", COM TAMPA | EMOP | UN | 1 | 9.4578 | 9.4578
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.25 | 15.9038 | 4.0952
|  |  |  | VALOR: |  | 13.5537
5.11. 15.045.0011-A EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA (UN)
02331 | LUVA P/ELETRODUTO EM FERRO ZINCADO LEVE, DE 3/4" | EMOP | UN | 1 | 1.2182 | 1.2182
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.207 | 15.9038 | 3.3908
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.24 | 11.501 | 2.843
|  |  |  | VALOR: |  | 7.4531
5.12. 15.003.0391-A ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
05269 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3/4" | EMOP | UN | 1 | 2.0143 | 2.0143
05879 | BUCHA DE NYLON, TIPO S-04 | EMOP | UN | 1 | 0.0095921 | 0.0095921
05904 | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (3,2X20)MM | EMOP | UN | 1 | 0.038369 | 0.038369
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.24 | 15.9038 | 3.9313
|  |  |  | VALOR: |  | 5.9951
5.13. 15.003.0202-A MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
11816 | MANGUEIRA "SEAL TUBE",C/CAPA ALMA,D=3/4" | EMOP | M | 1 | 5.5826 | 5.5826
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.13 | 15.9038 | 2.1295
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.13 | 11.501 | 1.5399
|  |  |  | VALOR: |  | 9.2564
5.14. 15.015.0250-A INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)
00115 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4" | EMOP | UN | 4 | 1.1702 | 4.681
05750 | CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2" | EMOP | UN | 1 | 0.67145 | 0.67145
02961 | CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4" | EMOP | UN | 1 | 1.2566 | 1.2566
02341 | ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4" | EMOP | UN | 2 | 5.7457 | 11.4914
00285 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 02,5MM2 | EMOP | M | 18 | 1.1127 | 20.0284
02643 | LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4" | EMOP | UN | 1 | 0.47961 | 0.47961
02370 | TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2" | EMOP | UN | 1 | 4.1918 | 4.1918
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 3.5 | 15.9038 | 57.333
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 3 | 15.9038 | 49.1426
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 5.5 | 11.501 | 65.1529
07.006.0025-B | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO | EMOP | M3 | 0.03 | 232.9353 | 6.9881
|  |  |  | VALOR: |  | 221.4151
5.15. 15.008.0080-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
05706 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 1,5MM2 | EMOP | M | 1 | 0.62349 | 0.62349
02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | EMOP | UN | 0.0014 | 3.2038 | 0.0044124
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.04 | 15.9038 | 0.65514
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.04 | 11.501 | 0.47376
|  |  |  | VALOR: |  | 1.7554
6.1. 18.038.0038-A DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS (UN)
14843 | DETECTOR DE INCENDIO, COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS | EMOP | UN | 1 | 3399.1919 | 3399.1919
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 15.9038 | 8.1904
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 11.501 | 5.9229
|  |  |  | VALOR: |  | 3413.3019
6.2. 18.038.0045-A ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
13300 | ACIONAMENTO TIPO "QUEBRA VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE ALARMEE CHAVE EXTERNA PARA TESTE | EMOP | UN | 1 | 52.2963 | 52.2963
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 15.9038 | 8.1904
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 11.501 | 5.9229
|  |  |  | VALOR: |  | 66.4063
6.3. 18.038.0030-A SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
13297 | SIRENE AUDIO VISUAL, P/SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO | EMOP | UN | 1 | 29.467 | 29.467
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 15.9038 | 8.1904
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.5 | 11.501 | 5.9229
|  |  |  | VALOR: |  | 43.577
6.4. 201 SINALIZADOR SONORO SIRENE ELETROMECÂNICA CONTÍNUO 123db 220V ALUMÍNIO EF101 ENGESIG (UN)
201 | SINALIZADOR SONORO SIRENE ELETROMECÂNICA CONTÍNUO 123db 220V ALUMÍNIO EF101 ENGESIG | COTAÇÃO | UN | 1 | 851.1001 | 851.1001
|  |  |  | VALOR: |  | 851.1001
6.5. 202 FONTE UNIVERSAL 8 CONECTORES 12 - 24V / 120W (UN)
202 | FONTE UNIVERSAL 8 CONECTORES 12 - 24V / 120W | COTAÇÃO | UN | 1 | 68.2 | 68.2
|  |  |  | VALOR: |  | 68.2
6.6. 15.018.0015-A CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
05581 | CONDULETE DE ALUMINIO SILICIO, TIPO B, DE 3/4", COM TAMPA | EMOP | UN | 1 | 9.4578 | 9.4578
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.25 | 15.9038 | 4.0952
|  |  |  | VALOR: |  | 13.5537
6.7. 203 CABO BLINDADO 2X1,5MM² PARA ALARME DE INCÊNCIO (M)
203 | CABO BLINDADO 2X1,5MM² PARA ALARME DE INCÊNCIO | COTAÇÃO | M | 1 | 5.103 | 5.103
|  |  |  | VALOR: |  | 5.103
6.8. 15.008.0080-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
05706 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 1,5MM2 | EMOP | M | 1 | 0.62349 | 0.62349
02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | EMOP | UN | 0.0014 | 3.2038 | 0.0044124
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.04 | 15.9038 | 0.65514
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.04 | 11.501 | 0.47376
|  |  |  | VALOR: |  | 1.7554
6.9. 15.034.0010-A ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)
04000 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO, GALVANIZACAO A FOGO,NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 3/4" | EMOP | UN | 0.35 | 16.7575 | 5.8651
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.14 | 15.9038 | 2.2933
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.14 | 11.501 | 1.6584
|  |  |  | VALOR: |  | 9.8127
6.10. 15.045.0011-A EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA (UN)
02331 | LUVA P/ELETRODUTO EM FERRO ZINCADO LEVE, DE 3/4" | EMOP | UN | 1 | 1.2182 | 1.2182
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.207 | 15.9038 | 3.3908
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.24 | 11.501 | 2.843
|  |  |  | VALOR: |  | 7.4531
6.11. 15.003.0391-A ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
05269 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3/4" | EMOP | UN | 1 | 2.0143 | 2.0143
05879 | BUCHA DE NYLON, TIPO S-04 | EMOP | UN | 1 | 0.0095921 | 0.0095921
05904 | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (3,2X20)MM | EMOP | UN | 1 | 0.038369 | 0.038369
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.24 | 15.9038 | 3.9313
|  |  |  | VALOR: |  | 5.9951
6.12. 15.003.0202-A MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
11816 | MANGUEIRA "SEAL TUBE",C/CAPA ALMA,D=3/4" | EMOP | M | 1 | 5.5826 | 5.5826
20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.13 | 15.9038 | 2.1295
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.13 | 11.501 | 1.5399
|  |  |  | VALOR: |  | 9.2564
6.13. 204 ADAPTADOR UNIDUTS MÚLTIPLO 3/4" (UN)
204 | ADAPTADOR UNIDUTS MÚLTIPLO 3/4" | COTAÇÃO | UN | 1 | 2.7625 | 2.7625
|  |  |  | VALOR: |  | 2.7625
___________________________________________ Felipe de Santana Amaral Sócio RG: 20.556.000-6 CPF: 113.779.617-02 licitacao@fireguard.eng.br

## CPU-4.18
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
|  |  | VALORES DESONERADOS |  |  | MÊS BASE | jan/24
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA SEDE DO MÉIER
ORÇAMENTO
Item | Codigo | Descrição | Descrição | Unidade | Qdt | v.unit | V.total
4.18 | COMP. 1 | COMPOSIÇÃO | MATERIAIS DIVERSOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | VB |  |  | 26832.9918
4.18.1 | SINAPI | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 183.9193 | 183.92
4.18.2 | EMOP | 5826 | REGISTRO DE ESFERA, DE 1/2" | UN | 2 | 8.9952 | 17.99
4.18.3 | EMOP | 5828 | REGISTRO DE ESFERA, DE 1" | UN | 2 | 20.69 | 41.38
4.18.4 | EMOP | 204 | CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 3/4" | M | 4 | 5.9834 | 23.93
4.18.5 | EMOP | 4252 | CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1/2" | M | 5 | 4.5699 | 22.85
4.18.6 | EMOP | 707 | REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 2.1/2" | UN | 2 | 263.1893 | 526.38
4.18.7 | EMOP | 708 | REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 3" | UN | 1 | 512.4281 | 512.43
4.18.8 | EMOP | 5834 | VALVULA DE RETENCAO DE PE, DE BRONZE, DE2.1/2" | UN | 1 | 173.4463 | 173.45
4.18.9 | EMOP | 672 | VALVULA DE RETENCAO DE PE, DE BRONZE, DE3" | UN | 2 | 226.1886 | 452.38
2010-04-18 | EMOP | 4735 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, DE 1" | UN | 2 | 88.4258 | 176.85
2011-04-18 | EMOP | 2317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | UN | 5 | 3.7426 | 18.71
2012-04-18 | EMOP | 5100 | FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MMX50M | UN | 3 | 3.1322 | 9.4
2013-04-18 | EMOP | 4000 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO,GALVANIZACAO A FOGO, NBR 5624, EM BARRASDE 3M, DE 3/4" | UN | 100 | 19.5966 | 1959.66
2014-04-18 | EMOP | 7637 | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | UN | 13 | 8.9309 | 116.1
2015-04-18 | SINAPI | 3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | 13 | 161.4876 | 2099.34
2016-04-18 | SINAPI | 6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 3 | 151.2636 | 453.79
2017-04-18 | SINAPI | 3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 6 | 86.6669 | 520
2018-04-18 | SINAPI | 3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 25 | 106.1752 | 2654.38
2019-04-18 | SINAPI | 6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 8 | 112.9377 | 903.5
2020-04-18 | SINAPI | 3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 20 | 57.4487 | 1148.97
2021-04-18 | SINAPI | 11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | 1 | 202.2148 | 202.21
2022-04-18 | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 32.6236 | 652.47
2023-04-18 | SINAPI | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 50 | 23.5481 | 1177.4
2024-04-18 | COTAÇÃO | 1001 | ABRAÇADEIRA GOTA 2.1/2" | UN | 15 | 2.6905 | 40.36
2025-04-18 | COTAÇÃO | 1002 | TOROFITA 30 X 15 | UN | 10 | 253.6183 | 2536.18
2026-04-18 | SINAPI | 118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | UN | 5 | 49.0639 | 245.32
2027-04-18 | SINAPI | 13 | ESTOPA | KG | 3.6 | 18.7694 | 67.57
2028-04-18 | SINAPI | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 12 | 48.2366 | 578.84
2029-04-18 | SINAPI | 12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | 2 | 232.1961 | 464.39
1930-04-18 | SINAPI | 6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 2 | 65.8415 | 131.68
1931-04-18 | SINAPI | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 8 | 78.4669 | 627.74
1932-04-18 | SINAPI | 12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | 2 | 375.4684 | 750.94
1933-04-18 | SINAPI | 12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 55.9388 | 111.88
1934-04-18 | SINAPI | 4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 10 | 10.3605 | 103.61
1935-04-18 | SINAPI | 6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 1 | 19.3637 | 19.36
1936-04-18 | SINAPI | 3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 2 | 13.9666 | 27.93
1937-04-18 | SINAPI | 787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 2 | 40.0687 | 80.14
1938-04-18 | SINAPI | 6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 4 | 8.449 | 33.8
1939-04-18 | SINAPI | 3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 8 | 5.4292 | 43.43
1940-04-18 | SINAPI | 3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 2 | 6.2163 | 12.43
1941-04-18 | SINAPI | 4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 2 | 3.6944 | 7.39
1942-04-18 | SINAPI | 4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 10 | 5.0598 | 50.6
1943-04-18 | SINAPI | 4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 2 | 15.2516 | 30.5
1944-04-18 | SINAPI | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 2 | 13.9666 | 27.93
1945-04-18 | EMOP | 05.105.0112-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0.13636 | 3273.7313 | 446.42
1946-04-18 | EMOP | 05.105.0114-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0.13636 | 2367.6557 | 322.86
1947-04-18 | EMOP | 05.105.0110-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0.45454 | 3273.7313 | 1488.06
1948-04-18 | EMOP | 05.105.0125-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1.8182 | 2494.8805 | 4536.1418
___________________________________________ Felipe de Santana Amaral Sócio RG: 20.556.000-6 CPF: 113.779.617-02 licitacao@fireguard.eng.br

## BDI
CÁLCULO DO BDI COMPOSIÇÃO DE BDI COM VALORES DESONERADOS
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia | 0.8%
| A.3 | Riscos e imprevistos | 0.9652%
| A.4 | Despesas financeiras | 0.5855%
Total do grupo A |  |  | 5.351%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.395%
Total do grupo B |  |  | 7.395%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN | 3%
| C.4 | CPRB | 4.5%
Total do grupo C |  |  | 11.15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = ((1+A4+A1+A2) x (1+A3) x (1+B1)) (1-C)) -1 |  |  |  | 27.39%
___________________________________________ Felipe de Santana Amaral Sócio RG: 20.556.000-6 CPF: 113.779.617-02 licitacao@fireguard.eng.br

## Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA SEDE DO MÉIER
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITENS | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º, 5º E 6º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20616.85 | 5154.2125 | 5154.2125 | 5154.2125 | 5154.2125
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | CANTEIRO DE OBRA, EMISSÃO DO CA, CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO LOCAL | 13146.86 | 1314.686 | 1314.686 | 1314.686 | 9202.802
|  |  | 10% | 10% | 10% | 70%
3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | 15972.77 | 5430.7418 | 7347.4742 | 3194.554
|  |  | 34% | 46% | 20%
4 | SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS | 137141.38 | 78170.5866 | 31542.5174 | 27428.276
|  |  | 57% | 23% | 20%
5 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 22901.52 | 11450.76 | 6870.456 | 4580.304
|  |  | 50% | 30% | 20%
6 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 35220.62 | 10566.186 | 12327.217 | 12327.217
|  |  | 30% | 35% | 35%
CUSTO TOTAL COM BDI |  | 245000 | 112087.1729 | 64556.5631 | 53999.2495 | 14357.0145
% POR ETAPA |  |  | 45.75% | 26.35% | 22.04% | 5.86%
% ACUMULADO |  |  | 45.75% | 72.1% | 94.14% | 100%
___________________________________________ Felipe de Santana Amaral Sócio RG: 20.556.000-6 CPF: 113.779.617-02 licitacao@fireguard.eng.br